Календарный план

на выполнение работы по теме: Дорожная карта – «Проектная деятельность – двигатель локомотива модернизации экономики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование этапа работы | Начало и окончание работы | Представляемый отчетный материал |
| 1 | Обоснование законодательных инициатив по совершенствованию институциональной системы проектной деятельности | 01.07.2013г  30.10.2013г | Аналитическая записка |
| 2 | Обоснование мероприятий по развитию саморегулирования проектной деятельности | 01.07.2013г  30.10.2013г | Перечень мероприятий и ожидаемая эффективность |
| 3 | Разработка модели стратегии социально-экономического развития города, поселения | 01.07.2013г  30.10.2013г | Структура модели и методика ее разработки |
| 4 | Инвестиционные предложения по 10 подпроектам | 01.10.2013г  20.11.2013г | Инвестиционные предложения и методика их разработки |
| 5 | Подготовка 1ой редакции Дорожная карта «Проектная деятельность – двигатель локомотива модернизации экономики» | 01.10.2013г  21.11.2013г | 1ая редакция Дорожной карты |
| 6 | Подготовка доработанных редакций Дорожная карта «Проектная деятельность – двигатель локомотива модернизации экономики» | 21.11.2013г  20.12.2013г | 2ая редакция Дорожной карты |