Календарный план

на выполнение работы по теме: «Разработка Концепции стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования до 2020 года» на 2013 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование этапа работы | Начало и окончание работы | Представляемый отчетный материал |
| 1 | Обобщение материалов аналитических записок | 01.07.2013г  30.09.2013г | Аналитическая записка |
| 2 | Разработка модели стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования | 01.07.2013г  30.09.2013г | модель |
| 3 | Предложения по законодательным инициативам и их обоснование | 01.07.2013г  30.10.2013г | Поправки к законодательным актам и их обоснования |
| 4 | Предложения по участию проектных организаций в федеральных и региональных программах и их обоснование | 01.07.2013г  30.10.2013г | Перечень предложений и обоснование их эффективности |
| 5 | Разработка перечня проектных решений для реализации энергоэффективности, в «умном», «зеленом» строительстве | 01.07.2013г  30.10.2013г | Перечень проектных решений и альбом для применений |
| 6 | Разработка концепции стандартизации профессиональной деятельности | 01.07.2013г  30.10.2013г | Концепция |
| 7 | Подготовка 1ой редакции «Концепции стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования» | 01.10.2013г  20.11.2013г | 1ая редакция Концепции |
| 8 | Представление доработанной редакции «Концепции стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования» | 21.11.2013г  20.12.2013г | 2ая редакция Концепции |